| Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Popice 11 669 02 Znojmo |
| --- |
| Jevišovice, dne 26.7.2023 |  |
| Odmítnutí faktury č. 230100039 |  |

Vážený pane Jebáčku,

dne 28.6.2023 nám byla doručena faktura č. 230100039 na částku 10.812.665,27 Kč vč. DPH za provedení prací na akci „Jevišovice – síťování Černínská ulice“.

Uvedenou fakturu odmítáme z těchto důvodů.

Dle článku VI odst. 12 písm. b) smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 5. 2020 můžete provést závěrečné vyúčtování díla teprve po ukončení přejímacího řízení celého díla. Do dnešního dne nebylo dílo jako celek řádně dokončeno a předáno. Nárok na úhradu ceny díla Vám tedy doposud nevznikl.

Cenu díla výši 5.231.007,- Kč bez DPH (6.329.518,- Kč vč. DPH) jsme sjednali jako cenu nejvýše přípustnou. Takto sjednanou cenu díla je možné zvýšit pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek a rovněž sjednaných smlouvou o dílo. Podmínky pro zvýšení ceny díla nebyly splněny.

Ke zvýšení ceny díla o téměř 4 miliony korun by bylo nutné provést nové zadávací řízení a ještě před realizací víceprací uzavřít písemný dodatek ke smlouvě (čl. 6 odst. 10 smlouvy o dílo). K takovému postupu však nedošlo, a případné vícepráce jste tak realizovali bez souhlasu objednatele.

Z uvedených důvodů Vám na úhradu fakturované částky nevznikl nárok, a město Jevišovice tedy není povinno ji hradit.

S pozdravem

Město Jevišovice

Mgr. Pavel Málek, starosta