ZÁPIS č. 0

z kontrolního dne konaného  6.6.  2019

| Stavba: | "Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa" |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy: | SOD ze dne 11.10. 2018 |

OBJEDNATEL:

| Název: | Město Jevišovice |
| --- | --- |
| Sídlo: | 671 53 Jevišovice 56 |
| Oprávněný zástupce: | Mgr. Pavel Málek |
| IČ: | 00292923 |

Osoba pověřená výkonem TDS

| Příkazník: | Husák Invest Management, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Těšany 347, 664 54 Těšany |
| IČ: | 037 82 875 |
| Statutární zástupce/zástupci: | Mgr. Jan Husák - jednatel společnosti Miroslava Husáková - jednatel společnosti |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Vladimír Kramář |

ZHOTOVITEL:

| Název: | ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | V. Nezvala 68/56, 67401 Třebíč |
| IČ: | 607 530 13 |
| Oprávněný zástupce-hlavní stavbyvedoucí: | Ing. Ondřej Vrba, tel.: 724 651 607, o.vrba@archatt-pamatky.cz |
| Stavbyvedoucí | Josef Vrba, Tel.: 724 020226, vrbastav@seznam.cz |
| Dodavatel výplní zástupce stavbyvedoucího | Jan Viklický, Tel.: 737 252 147, viklicky@viko-okna.cz |

Zodpovědný projektant

| Název: | Ing. Roman Zvěřina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Oblekovice 269, 671 81 Znojmo |
| zodpovědný projektant: | Ing. Jaroslav Dvořák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-1000909 |
| Oprávněná osoba: | Ing. Roman Zvěřina, 723 952 273, zverina@znojemskaprojekce.cz |
| IČ: | 02531496 |

Další účastníci jednání:

| Zpracovatel PD - AD projektanta: | účast nebyla vyžádána |
| --- | --- |
| Ředitel ZŠ | Mgr. Pavel Šareš, Tel.: 603195 190, pavel.sares@seznam.cz |
| Zástupkyně řediteleZŠ | RNDr. Eva Dohnalová, Te. 777 647 083, dohnalovaeva@seznam.cz |
| BOXED s.r.o. (zpracovatel IT sítě) | Jaroslav Kettner, Tel.: 606 071364, revize@elektrokladno.cz |

- Řešení dodatečných požadavků investora – IT rozvody

  - Interní komunikace vyřešit s firmou BOXED s.r.o.  Investor pověří zpracovatele PD Ing. Zvěřinu zpracováním půdorysů II. NP za účelem doplnění projektu slaboproudých rozvodů, a to včetně kompletně všech tří NP Komenia..¨Termín – jednání s Ing. Zvěřinou do 12.6. 2019 – Zpracování PD – požadavek do 30.6. 2019.

  - Firma BOXED s.r.o. zpracuje PD slaboproudých rozvodů do 7 dnů od předání půdorysů v DWG formátech.

  - Dodavatel stavby propojí firmu BOXED s.r.o.  s dodavatelem slaproudé části stavby (po jeho definitivním výběru).

  - ZŠ – doplní své představy na doplnění slaboproudých rozvodů a dalších požadavků na IT systém do 12.6. 2019 – informací předá k vyhodnocení investorovi a všem řešitelům včetně zpracovatele PD Ing. Zvěřinovi.

- Řešení dodatečných požadavků – řešení bytů v ZŠ

  - Doplnit výměnu oken – byty – Bude řešeno odděleně samostatnou zakázkou – specifikace + převzetí položek z hlavní zak. Zpracování specifikace investor požaduje  od dodavatele stavby – provedení plast.

  - Zrušení bytu v I. NP  + jeho reko na kuchyňku – oddělit jako samostatnou zakázku – přípravu zajistí pan řed. ZŠ Podklady, PD, a rozpočet-bude nutný kolaudační souhlas.

- Řešení dodatečných požadavků – sál ZŠ

  - Sál – rozvody ozvučení a osvětlení– včetně pultu – Investor předá podklady a požadavky včetně návrhu řešení. Zpracování podkladů zadá Ing. Zvěřinovi + specializované firmě pro technologie vybavení společenských sálů.

  - Vzduchotechnika – investor dle návrhu dodavatele zadá zpracování řešení vzduchotechniky sálu , a to včetně přípravy pro budoucí rozšíření sálu. Zpracováním v rámci součinnosti bude osloven zpracovatel PD Ing. Zvěřina. Vzhledem ke zjednodušení komunikace a koordinace prací vstupní jednání zajistí dodavatel stavby do 15.6. 2019. Postup bude vyhodnocen na KD 21.6. 2019 v 9,00 h.

- Změna hlavní stavby

  - Rozšíření zakázky o výměnu oken v přístavbě kuchyně ZŠ. Požadavek investora na provedení v EU profilech. Je nutné zpracovat zákres, specifikaci dodávky, včetně prací spojených s demontáží a montáží nových oken a položkového rozpočtu. Zajistí dodavatel stavby po konzultaci s vedením ZŠ a vedoucí kuchyně.  Termín zpracování podkladů do 21.6. 2019.

  - Následně investor ve spolupráci se SÚ projedná věc s dotčenými orgány.

  - Komplexní řešení rekonstrukce ÚT – zpracování PD bude zadáno Ing. Navrkalovi, a to včetně specifikací a rozpočtu. Přepokládaný termín projednání rozsahu prací do 21.6. 2019. Věc je řešena panem starostou. Předpokládaný termín zpracování PD do 7.7. 2019.

- Předání staveniště:

  - Dohodnut termín formálního předání staveniště 21.6. 2019

- Termín dalšího KD:  21.6. 2019 v 9,00 h.

| V Jevišovicích dne: | 6.6. 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Za objednatele: |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI: |  |  |  |  | Další účastníci: |  |  |  |