**ZÁPIS č. 0**

**z kontrolního dne konaného 6.6. 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:** | **"Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa"** |
| **Číslo smlouvy:** | **SOD ze dne 11.10. 2018** |

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Město Jevišovice** |
| Sídlo: | 671 53 Jevišovice 56 |
| Oprávněný zástupce: | Mgr. Pavel Málek |
| IČ: | 00292923 |

**Osoba pověřená výkonem TDS**

|  |  |
| --- | --- |
| Příkazník: | **Husák Invest Management, s.r.o.** |
| Sídlo: | Těšany 347, 664 54 Těšany |
| IČ: | 037 82 875 |
| Statutární zástupce/zástupci: | Mgr. Jan Husák - jednatel společnostiMiroslava Husáková - jednatel společnosti |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Vladimír Kramář |

**ZHOTOVITEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.** |
| Sídlo: | V. Nezvala 68/56, 67401 Třebíč |
| IČ: | 607 530 13 |
| Oprávněný zástupce-hlavní stavbyvedoucí: | Ing. Ondřej Vrba, tel.: 724 651 607, o.vrba@archatt-pamatky.cz |
| Stavbyvedoucí | Josef Vrba, Tel.: 724 020226, vrbastav@seznam.cz |
| Dodavatel výplní zástupce stavbyvedoucího | Jan Viklický, Tel.: 737 252 147, viklicky@viko-okna.cz |

**Zodpovědný projektant**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Ing. Roman Zvěřina** |
| Sídlo: | Oblekovice 269, 671 81 Znojmo |
| zodpovědný projektant: | Ing. Jaroslav Dvořák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT-1000909 |
| Oprávněná osoba: | Ing. Roman Zvěřina, 723 952 273,zverina@znojemskaprojekce.cz |
| IČ: | 02531496 |

**Další účastníci jednání:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracovatel PD - AD projektanta: | účast nebyla vyžádána |
| Ředitel ZŠ | Mgr. Pavel Šareš, Tel.: 603195 190, pavel.sares@seznam.cz |
| Zástupkyně řediteleZŠ | RNDr. Eva Dohnalová, Te. 777 647 083, dohnalovaeva@seznam.cz |
| BOXED s.r.o. (zpracovatel IT sítě) | Jaroslav Kettner, Tel.: 606 071364, revize@elektrokladno.cz |

1. **Řešení dodatečných požadavků investora – IT rozvody**
	1. Interní komunikace vyřešit s firmou BOXED s.r.o. Investor pověří zpracovatele PD Ing. Zvěřinu zpracováním půdorysů II. NP za účelem doplnění projektu slaboproudých rozvodů, a to včetně kompletně všech tří NP Komenia..¨Termín – jednání s Ing. Zvěřinou do 12.6. 2019 – Zpracování PD – požadavek do 30.6. 2019.
	2. Firma BOXED s.r.o. zpracuje PD slaboproudých rozvodů do 7 dnů od předání půdorysů v DWG formátech.
	3. Dodavatel stavby propojí firmu BOXED s.r.o. s dodavatelem slaproudé části stavby (po jeho definitivním výběru).
	4. ZŠ – doplní své představy na doplnění slaboproudých rozvodů a dalších požadavků na IT systém do 12.6. 2019 – informací předá k vyhodnocení investorovi a všem řešitelům včetně zpracovatele PD Ing. Zvěřinovi.
2. **Řešení dodatečných požadavků – řešení bytů v ZŠ**
	1. Doplnit výměnu oken – byty – Bude řešeno odděleně samostatnou zakázkou – specifikace + převzetí položek z hlavní zak. Zpracování specifikace investor požaduje od dodavatele stavby – provedení plast.
	2. Zrušení bytu v I. NP + jeho reko na kuchyňku – oddělit jako samostatnou zakázku – přípravu zajistí pan řed. ZŠ Podklady, PD, a rozpočet-bude nutný kolaudační souhlas.
3. **Řešení dodatečných požadavků – sál ZŠ**
	1. Sál – rozvody ozvučení a osvětlení– včetně pultu – Investor předá podklady a požadavky včetně návrhu řešení. Zpracování podkladů zadá Ing. Zvěřinovi + specializované firmě pro technologie vybavení společenských sálů.
	2. Vzduchotechnika – investor dle návrhu dodavatele zadá zpracování řešení vzduchotechniky sálu , a to včetně přípravy pro budoucí rozšíření sálu. Zpracováním v rámci součinnosti bude osloven zpracovatel PD Ing. Zvěřina. Vzhledem ke zjednodušení komunikace a koordinace prací vstupní jednání zajistí dodavatel stavby do 15.6. 2019. Postup bude vyhodnocen na KD 21.6. 2019 v 9,00 h.
4. **Změna hlavní stavby**
	1. Rozšíření zakázky o výměnu oken v přístavbě kuchyně ZŠ. Požadavek investora na provedení v EU profilech. Je nutné zpracovat zákres, specifikaci dodávky, včetně prací spojených s demontáží a montáží nových oken a položkového rozpočtu. Zajistí dodavatel stavby po konzultaci s vedením ZŠ a vedoucí kuchyně. Termín zpracování podkladů do 21.6. 2019.
	2. Následně investor ve spolupráci se SÚ projedná věc s dotčenými orgány.
	3. Komplexní řešení rekonstrukce ÚT – zpracování PD bude zadáno Ing. Navrkalovi, a to včetně specifikací a rozpočtu. Přepokládaný termín projednání rozsahu prací do 21.6. 2019. Věc je řešena panem starostou. Předpokládaný termín zpracování PD do 7.7. 2019.
5. **Předání staveniště:**
	1. Dohodnut termín formálního předání staveniště 21.6. 2019
6. **Termín dalšího KD: 21.6. 2019 v 9,00 h.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Jevišovicích dne: | 6.6. 2019 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Za objednatele:** |  |  |  | **Za zhotovitele** |  |  |
| TDI: |  |  |  | Další účastníci: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |